|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про стан виконання заходів Програми в Кремінському районі районі за IІI кв. 2019 р.** | | | | | |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Стан виконання** | **Сума витрачених  з початку року коштів, тис. грн.** | **Джерела фінансування** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності** | | | | | |
| **1.1. Оптимізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва в районі** | | | | | |
| **1** | Здійснення моніторингу реалізації державної регуляторної політики в районі, в тому числі застосування Тесту малого підприємництва (М-Тест) | III квартал 2019 р | Щоквартально управлінням економічного розвитку і торгівлі проводиться моніторинг з органами місцевого самоврядування щодо виконання заходів державної регуляторнорї політики. Реалізація регуляторної політики в сфері підприємництва здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства. Розробникам проектів регуляторних актів – міському, селищному та сільським головам Кремінського району направлено листи рекомендаційного характеру з пропозицією використання он-лайн сервісу під час проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акту для розрахунку тесту малого підприємництва. Протягом звітного періоду органами місцевого самоврядування Кремінського району було проведено 24 відстежень результативності регуляторних актів (21-повторних, 3-періодичних). За дев"ять місяців поточного року було прийнято 46 регуляторних акти, проведено 45 базових відстежень результативності, 21 повторних відстежень результативності та 7 - періодичних. | **\_** | Фінасування не потребує |
| **2** | Забезпечення участі підприємців, громадських організацій в обговоренні проектів регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань, круглих столів тощо | III квартал 2019 р | Кремінською райдержадміністрацією, Кремінською районною радою та органами місцевого самоврядування Кремінського району виконується ст. 13 Закону України "Про засади державно регуляторно політики в сфері підприємницькрї дільності", а саме в частині оприлюдення планів діяльності регуляторного органу на рік, проекту регуляторного акта, АРВ та звіти про відстеження результативності регуляторного акту, а також зміни до них. З зазначеними документами суб"єкти господарювання мають змогу ознайомитися, та в разі необхідності надати свої пропозиції або зауваження. Протягом другого кварталу поточногу року кожним розробником регуляторного акта проведено по 1 засіданню підприємців та комісій з розгляду регуляторних актів при ОМС, на яких були присутні СПД. | **\_** | Фінасування не потребує |
| **3** | Розробка Переліків поточних та перспективних планів підготовки проектів регуляторних актів Кремінської райдержадміністрації | III квартал 2019 р | Згідно ст.7 Закону Украни "Про засади державної регуляторної політики в сфері підприємницької діяльності" планування регуляторної діяльності регуляторними органами здійснюється в четвертому кварталі поточного року. Тому, планування регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік було здійснено райдержадміністрацією, районною радою, міською, селищною та 14 сільськими радами в грудні 2018 року. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кремінської райдержадміністрації на 2019 рік було затверджено 05.12.2018 р. та оприлюднено в районній газеті «Кремінщина» 15.12.2018 № 99-100. | \_ | Фінасування не потребує |
| **4** | Сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними державної регуляторної політики | III квартал 2019 р | Протягом кварталу органам місцевого самоврядування надавались постійні консультації щодо порядку прийняття рішень про встановлення місцевих податків і зборів, які потребують реалізації процедур встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». | **\_** | Фінасування не потребує |
| **1.2. Консолідація зусиль органів влади і бізнесу району з метою вирішення актуальних питань у сфері підприємництва** | | | | | |
| **5** | Інформування підприємницької спільноти через мережу Інтернет про нововведення, зміни податкового законодавства та через нові електронні сервіси Державної фіскальної служби України. | III квартал 2019 р | Управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації постійно ведеться моніторинг щодо змін в законодавстві, яке стосується підприємництва та змін в Податковому кодексі. Оновлена інформація доводиться до суб"єктів підприємницької діяльності через мережу інтернет (сайт райдержадміністрації, сторінка на Фейсбук) на постійній основі. | - | Фінасування не потребує |
| **6** | Вивчення, обмін досвідом у сфері розвитку підприємництва в інших регіонах України та за її межами (участь у семінарах, конференціях, форумах тощо). | III квартал 2019 р | Керівником "Кремінська бізнес-асоціація" разом з представниками готельного та ресторанного бізнесу Луганської та Донецької областей було прийнято участь у навчальному візиті до м. Львів 2019 року в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Метою візиту є вивчення сучасних тенденцій розвитку бізнесу та пошуку партнерів в секторі HoReCa для підприємців з Луганської та Донецької областей. В ході візиту учасники відвідали профільну всеукраїнську виставку-фестиваль HoReCa Show 2019, ознайомилися з успішним практичним досвідом створення і розвитку бізнесів відповідного напрямку в Україні та за кордоном, прийняли участь в семінарах та тематичних майстер-класах від провідних операторів ринку готельно-ресторанних послуг України. Також організаторами заходу було надано багато цікавих та пізнавальних зустрічей з провідними рестораціями, готелями та базами відпочинку Львовської області | \_ | Фінасування не потребує |
| **7** | Ініціювання подальшого впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. | I квартал 2019 р | Підприємцями району було наголошено на проблему, пов’язану з електроенергією: відсутність взаємозаліку між ТОВ «ЛЕО» та суб’єктами господарювання та відміна багатотарифних лічильників. З цією проблемою підприємці звернулись до представників облдержадміністрації під час зустрічі представників облдержадміністрації, обласного центру зайнятості та програми ПРООН «Відновлення та розбудова миру в Україні». | \_ | Фінасування не потребує |
| **8** | Надання фахових консультативних послуг та практичної допомоги з питань законодавства й оподаткування для підприємців. Зокрема проведення: - семінарів з питань роз’яснення норм податкового законодавства; - обговорень з підприємцями проблемних питань на засіданнях за “круглим столом” за участю органів державної влади | III квартал 2019 р | ГО «Кремінська бізнес-асоціація» разом з партнерами ГО «Покоління «ЗЕД» (м. Сєвєродонецьк), ГО «Батьківська спільнота» (м. Попасна), ГО «Наш Дім Сватівщина» (м. Сватове), ГО «Красноріченська ініціатива» (Кремінський район, смт. Красноріченське), ГО «Союз підприємців Новоайдарського району» (смт. Новоайдар) реалізують проект «Мережа НГО – центрів підтримки бізнесу» в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру. З 17 по 25 вересня 2019 року було проведено 5 круглів столів з презентацією проєкту «Мережа НГО – центрів підтримки бізнесу» на територіях партнерів проекту. На засіданнях круглих столів взяли участь з 51 учасник - представники громадських об’єднань, місцевих органів влади та бізнесу.Керівник проєкту ознайомив з планом заходів проекту та конкретними цілями проєкту, які дозволять досягти головної мети. Презентовані очікувані можливості центрів підтримки бізнесу у громадах учасникам проекту: створення мережі (коаліцій) НГО для реалізації задач стратегій громад з економічного розвитку територій, формування дорожньої карти та сценарію роботи фахівців з надання послуг центрами підтримки бізнесу, діючий інтернет портал мережі центрів підтримки бізнесу для фахівців та клієнтів. Програмою ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі та Японії готується реєстрація на тренінг з виставкової діяльності для підприємців зі сходу України. Метою навчальної програми – зміцнення потенціалу і підвищення підприємницької активності вимушено переміщених осіб (ВПО) та місцевого населення Донецької, Луганської областей. Завдання програми - надати підприємцям – власникам бізнесу знань щодо використання бізнес-виставок для просування бізнесу, збільшення продажів та ділових контактів та підвищення рівня публічності компанії;удосконалити навички підприємців у створенні пакетів рекламних матеріалів (інформаційних листівок, презентацій, промо- відеороликів, запрошень) та оформленні власних виставкових стендів для участі у виставкових заходах для бізнесу. Для підприємців Кремінського району захід заплановано на 9 жовтня поточного року. | \_ | Фінасування не потребує |
| **2. Фінансово- кредитна та інвестиційна підтримка** | | | | | |
| **2.1. Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів** | | | | | |
| **9** | Виділення коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків суб’єктам малого і середнього підприємництва | II квартал 2019 р | Районної Програмою розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2019 роки заплановано захід «Виділення коштів з районного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб»єктів малого і середнього підприємництва». На сьогодні розроблено новий Порядок використання коштів районного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва. Рішенням сесії від 06.06.2019 № 47/8 було затверджено Порядок використання коштів районного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб»єктів малого і середнього підприємництва. | \_ | \_ |
| **10** | Залучення суб»єктів малого і середнього підприємництва до участі в конкурсному відборі на часткове відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів шляхом доведення відповідної інформації через ЗМІ | III квартал 2019 р | Реалізація данного заходу планується вдругому півріччі. | \_ | Фінасування не потребує |
| **11** | Інформування підприємців щодо можливостей отримання кредитів (перелік кредитних спілок та банків, умови та інше) | III квартал 2019 р | На території району діють 2 банківські устнови :ТВБВ № 10012/026 філії Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" та Кремінське відділення Луганської філії ПАТ КБ "Приватбанк". Ведеться робота з керівниками банківських установ щодо надання інформації до райдержадміністрації з метою розповсюдження її через офіцийний сайт райдержадміністрації для зацікавленості суб"єктів підприємницької діяльності. Перелік банківських установ розміщено на сайті райдержадміністрації (http://krem.loga.gov.ua/content/pidpriiemnictvo). В звітньому кварталі підприємцям було доведено до відома інфомацію щодо умов кредитування в Кремінське відділення Луганської філії ПАТ КБ "Приватбанк". Діють Програми: пільгових умов за кредитами «КУБ/«АгроКУБ», Лізинг, кредиту «Бизнес-рассрочка». Більш детальна інформація розміщена на сайті райдержадміністрації. | \_ | Фінасування не потребує |
| **2.2. Сприяння доступу малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів** | | | | | |
| **12** | Залучення міжнародної технічної допомоги і грантів для підтримки розвитку малого підприємництва, реалізації проектів в сфері розвитку підприємництва | II квартал 2019 р | Управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації постійно ведеться моніторинг програм та грантів міжнародної технічної допомоги і грантів для підтримки розвитку малого підприємництва, розповсюджується на офіційному сайті РДА та на сторінці Фейсбук; інофрмація доводиться до зацікавлених осіб. У разі зацікавленості СПД у гранті, керівником ГО "Кремінська бізнес-асоціація" надаються консультації у написанні бізнес-планів. |  | Фінасування не потребує |
| **13** | Залучення суб’єктів господарювання та внутрішньо переміщених осіб до участі у конкурсах на здобуття грантів для започаткування та/або відновлення підприємницької діяльності | III квартал 2019 р | Протягом третього кварталу підприємцям району пропонувалось долучитись до таких грантових Програм: грантова програма Данської ради у справах біженців (DRC). Метою є можливость поліпшення умов життя місцевого уразливого населення, шляхом збільшення їх доходів, що може бути реалізовано через співінвестування в місцеву економіку у співпраці із партнерами з бізнес-сектора; Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу конкурс малих бізнес-грантів на відкриття, відновлення та розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей, та в районах Запорізької області. Метою програми є відновлення та посилення ділової активності, зниження напруги на ринку праці та забезпечення розвитку секторів економіки, які є критично важливими для подальшого економічного розвитку регіону; Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки урядів Польщі та Японії оголошує конкурс малих бізнес-грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей.  Грантова підтримка надаватиметься на започаткування, відновлення та розширення мікро, малих та середніх бізнесів в підконтрольних уряду України районах Луганської та Донецької областей з метою створення робочих місць для переселенців та місцевого населення. | \_ | Фінасування не потребує |
| **14** | Стимулювання малого та середнього підприємництва приймати участь у державних закупівлях | III квартал 2019 р | Представниками райдержадміністрації було взято участь у робочому візиті до Грузії. Мета візиту ознайомлення з кращими практиками закупівель за бюджетні кошти, досвід реєстрів постачальників. Інформацію щодо набутого досвіду було оприлюднено в місцевих ЗМІ. | \_ | Фінасування не потребує |
| **2.3. Інформаційна та методична допомога підприємцям в отриманні фінансово- кредитної та інвестиційної підтримки** | | | | | |
| **15** | Розміщення у ЗМІ інформації щодо можливості фінансово-кредитної підтримки підприємницьких ініціатив за рахунок коштів обласного бюджету. | III квартал 2019 р | В звітному періоді інформації щодо можливості фінансово-кредитної підтримки підприємницьких ініціатив за рахунок коштів обласного бюджету до райдержадміністрації не надходило. | \_ | Фінасування не потребує |
| **16** | Надання консультаційно-методичної допомоги підприємцям в отриманні фінансово-кредитної підтримки для реалізації бізнес-проектів. | III квартал 2019 р | Суб"єктам господарювання, при зверненні до райдержадміністрації, надається консультативна підтримка щодо можливостей отримання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-проектів, шляхом участі у конкурсних відборах, що впроваджуються міжнародними організаціями. В першому карталі до райдержадміністрації звернулось 7 осіб. Згадана інформація розміщуєтся в місцевих ЗМІ (http://krem.loga.gov.ua/content/pidpriiemnictvo). | - | Фінасування не потребує |
| **17** | Надання консультаційних послуг з питань розробки бізнес-планів суб’єктам малого і середнього підприємництва | III квартал 2019 р | Протягом звітнього кварталу за консультацією з написання бізнес-планів до Кремінської бізнес- асоціації звернулось 7 осіб підприємців, яким було надано відповідні консультації. | \_ | Фінасування не потребує |
| **18** | Розширення джерел фінансування суб’єктів інноваційного малого і середнього підприємництва шляхом підвищення рівня поінформованості про можливості міжнародних програм та проектів | III квартал 2019 р | Райдержадміністрацією використовуються всі місцеві ЗМІ, в т.ч. Інтернет-мережі з метою підвищення рівня поінформованості суб"єктів підприємництва про можливості міжнародних програм та проектів. Окремо така робота проводиться Кремінським районним центром зайнятості та ГО "Кремінська бізнес-асоціація". | - | Фінасування не потребує |
| **2.4. Представлення Кремінського району на виставках-ярмарках: участь у міжнародних, міжрегіональних та міжрайонних виставкових заходах** | | | | | |
| **19** | Надання інформації СПД щодо умов участі та часу проведення Всеукраїнських, обласних, регіональних виставок та ярмарок | III квартал 2019 р | Місцеві товаровиробники, в т.ч. сільськогосподарські, повідомляються на постійній основі про час та місце проведення виставкових та ярмаркових заходів різного рівня. Інформація доводиться через місцеві ЗМІ та через листування, в т.ч. на електронні адреси підприємств-виробників. |  |  |
| **20** | Проведення районних виставок-ярмарок місцевого товаровиробника з нагоди свят з залученням товаровиробників з інших міст та районів (День незалежності, День міста та ін.) | III квартал 2019 р | Місцеві сільгоспвиробники постійно беруть участь у ярмаркових заходах, що проводяться в області. На ярмарках, що проводяться в м.Кремінна запрошуються виробники із інших районів області.За звітній період було проведено 7 віїздних ярмарки. З метою стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району проводиться виїзна торгівля сільгосппродукцією місцевими сільгоспвиробниками та ярмарки «Вихідного дня». Окремо проводяться ярмаркові заходи з нагоди свят. За перше півріччя 2019 року за рахунок проведення ярмаркових заходів реалізовано 41,1 т сільськогосподарської продукції на суму 599,9 тис.грн. | \_ | Фінасування не потребує |
| **21** | Участь у міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, форумах, конференціях тощо; представлення творчих та мистецьких колективів, художників та ремісників Кремінського району на вітчизняних і міжнародних рекламно – промоційних заходах з метою розвитку туристичної привабливості району | III квартал 2019 р | ГО "Кремінська бізнес - асоціація" було взято участь у Всеукраїнській конференції "Рецепти успіху від ключових публічних акторів та мережі організацій громадянського суспільства (ОГС) для підтримки громад зі спадщиною у форматі діалогу". Завданнями конференції було: 1. Представити діяльність мереж організацій громадянського суспільства, що пропонують конструктивні рішення щодо належного управління та використання культурної та природної спадщини, здатні сприяти успіху децентралізації, зміцненню та економічному розвитку новостворених ОТГ;  2. Сприяти налагодженню контактів між лідерами місцевих громад та успішними фахівцями ОГС України у сфері управління та використання спадщини;  3. Стати майданчиком для обміну думками за участю представників центральних органів влади, уповноважених формувати політичне середовище та приймати рішення, необхідні для збереження та ефективного використання спадщини в інтересах місцевого розвитку. Керівником «Кремінська бізнес-асоуіація» було прийнято участь в презентації представниками Програми ООН із відновлення та розбудови миру щодо представлення результатів дослідження ринку праці та професійно-технічної освіти Луганської області. Цей спільний проект досліджень допоможе розробити методику вивчення потреб ринку праці, щоб у подальшому розвивати пріоритетні галузі регіону. Результати досліджень будуть покладені в основу заходів з підтримки підприємництва, розвитку професійної освіти, підвищення рівня зайнятості населення та стримування трудової міграції з регіону. | - | Фінасування не потребує |
| **22** | Залучення суб’єктів господарювання на виставкові заходи різного рівня з метою їх інформування про можливості здійснення експортної діяльності, виходу на нові ринки тощо | III квартал 2019 р | Постійну експортну діяльність здійснюють Українсько-Польське ТОВ "Віко-Україна", ТОВ "Фідлайф" та ТОВ «НВП«Аеромех». Підпиємством ТОВ «НВП«Аеромех» було представлено свою продукцію на міжнародних ринках: в лютому місяці поточного року - виставка SIMA (Salon International de la Machine Agricole) – найкрупніша міжнародна професіональна виставка машинобудівництва для сільського господарства і тваринництва; в березні місяці поточного року - витавка в Литві "Що посіїш 2019", серед учасників виставкти понад 300 підприємств; в червні поточного року Києві на міждународній выставці АГРО-2019. | - | Фінасування не потребує |
| **3. Ресурсне та інформаційне забезпечення** | | | | | |
| **3.1. Інформаційно- консультаційна допомога суб’єктам підприємницької діяльності** | | | | | |
| **21** | Розміщення у районній газеті “Кремінщина” та / або на інформаційній сторінці Кремінської райдержадміністрації на сайті облдержадміністрації інформації, що стосується широкого кола підприємництва (оголошення, новини, зміни в законодавстві) | III квартал 2019 р | Відділом підприємництвом і торгівлі райдержадміністрації інформація у розділі "Економіка" підрозділ «Підприємництво» на сайті Кремінської райдержадміністрації оновлюється постійно. Протягом звітнього кварталу в розділі "Підприємництво" було розміщено таку інформацію: Про зміни до діючого законодавства з 1 липня поточного року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність; щодо державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку; інформація про Грантові Програми, про вільні приміщення комунальної власності, що можуть бути передені у користування суб"єктам господарювання тощо. Інформацію можна знайти за посиланням на офіційному сайті Кремінської райдержадміністрації: http://krem.loga.gov.ua/content/pidpriiemnictvo. З метою повного висвітлення інформації щодо здійснення підприємницької діяльності в районі на сайті райдержадміністрації розміщується інформація про хід виконання Програми розвитку та підпримки малого та середнього підприємництва на 2018-2019 рр. за попередній звітній період. | \_ | Фінасування не потребує |
| **22** | Забезпечення постійного оновлення розділу "Економіка" підрозділу «Підприємництво» на сайті Кремінської райдержадміністрації для більш повного висвітлення інформації щодо здійснення підприємницької діяльності в районі | III квартал 2019 р | \_ | Фінасування не потребує |
| **23** | Забезпечення постійного оновлення на офіційному сайті райдержадміністрації переліку вільних нежитлових приміщень державної та комунальної форми власності, що можуть бути надані в оренду | III квартал 2019 р | Райдержадміністрацією щоквартально проводиться робота з органами місцевого самоврядування, державними установами щодо наявності та передачі в оренду вільних нежитлових приміщень. Інформація щодо вільних нежитлових приміщень комунальної власності надається щокварталу до облдержадміністрації та розміщується на сайті райдержадміністрації в підрозділі «Підприємництво» розділу «Економіка».Станом на 01.10.2019 року в Кремінському районі для передачі в оренду наявні 13 вільних приміщень комунальної та державної власності, загальною площею 3259,5 м² | \_ | Фінасування не потребує |
| **24** | Випуск та розповсюдження інформаційних збірок, методичних рекомендацій, довідкових матеріалів, брошур, буклетів, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва (започаткування власної справи, отримання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, тощо) | III квартал 2019 р | В звітному періоді розпочато роботу над буклетом "Кремінщина - оазис Донбасу", до якого увійде перелік баз відпочинку району, з метою популяризації розвитку туристичного напрямку району. ГО "Кремінська бізнес-асоціація" пройшла конкурсний відбір проектів, в рамках пітчингу соціальних проектів м. Кремінна, на реалізацію проекту "Привітне доступне місто". У рамках проекту буде встановлено 8 шт. бордів (стендів) з мапою м. Кремінна, на якій будуть відмічені установи та заклади міста (ДФС, ПФ, ЦЗ, районний та міський ЦНАПи, міська рада, РДА та інші) для більш зручного орієнтування мешканців сільських населених пунктів району та інших міст області. | \_ | Фінасування не потребує |
| **25** | Надання консультативної допомоги в рамках телефонної «гарячої лінії» для підприємців | III квартал 2019 р | За звітній період було надано 9 консультації щодо ведення підприємницької діяльності. Порушувались питання щодо вибору виду економічної діяльності для проведення державної реєстрації підприємницької діяльності, щодо здійснення готівкових розрахунків з 01.10.2019, проведення державної реєстрації потужностей операторів ринку, щодо застосування норм Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», щодо умов діючих грантових програм для підприємництва тощо | \_ | Фінасування не потребує |
| **26** | Організація виїзних засідань консультаційного пересувного пункту у сільську місцевість району | III квартал 2019 р | Протягом третього кварталу 2019 року було здійснено 4 виїзди до сільської місцевості району. Надано консультації з знаступних питань : - проведення державної реєстрації потужностей операторів ринку, - застосування роздрібних цін в торговельній мережі; - надано консультацію щодо виду підприємницької діяльності для реєстрації ФОП за КВЕД -2010; - про умови участі у грантових програмах - прийняття рішень щодо податків та зборів органами місцевого самоврядування | \_ | Фінасування не потребує |
| **27** | Проведення “круглих столів”, прес-конференцій, форумів з питань зайнятості, самозайнятості і розвитку підприємництва в населених пунктах району | III квартал 2019 р | Кремінським РЦЗ в ІІІ кв. п.р. проведено 13 виїздів до Красноріченської ОТГ, щодо надання консультацій з питань працевлаштування, можливої участі у грантових програмах з організації самозайнятості та з учнівською молоддю щодо вибору професії (всього охоплено 104 особи та 28 роботодавців). | \_ | Фінасування не потребує |
| **3.2. Формування позитивного іміджу підприємництва, популяризація досвіду успішних підприємців** | | | | | |
| **3.3. Підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив** | | | | | |
| **28** | Організація та проведення святкових заходів, приурочених до Дня підприємця | III квартал 2019 р | До Дня підприємця, який відзначається щороку у першу неділю вересня, представників малого та середнього бізнесу Кремінського району було нагороджено Почесними грамотами Кремінської райдержадміністрації та Кремінської районної ради. Інформація щодо розвитку місцевого підприємництва розміщується в ЗМІ. | 7,8 | Районний бюджет |
| **29** | Пропагування кращих практик ведення бізнесу та історій ділового успіху | II квартал 2019 р | Реалізація заходу запланована на ІV квартал п.р. | - | Фінасування не потребує |
| **30** | Проведення щорічного районного конкурсу «Кращий роботодавець» за показниками створення нових робочих місць | II квартал 2019 р | На виконання заходів районної Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2019 роки та з метою популяризації підприємництва, спеціалістами управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації розроблено Положення про щорічний районний конкурс «Кращий роботодавець» та прийнято на сесії районної ради від 14.03.2109 №44/5. Завданням конкурсу є визначити роботодавців, які забезпечують найкращі умови праці та забезпечити соціальне рекламування тих роботодавців, які будуть відзначені в процесі конкурсу.  16.05.2019 в урочистій обстановці привітали переможця районного конкурсу «Кращий роботодавець» - директора ПП «Владар» Вдовиченка О. А. | 6,43 | Районний бюджет |
| **31** | Проведення тренінгів, семінарів, практикумів, «круглих столів» з питань підприємницької діяльності для молоді | III квартал 2019 р | Щотижня здійснюються засідання молодіжного клубу з фінансової грамотності (керівник Вітко Н.В.). Педагоги беруть участь у проектах на здобуття грантів (Іванов С.В., Уманська Т.О., Рикова Л.П., Борщова О.А. та ін) | - | Фінасування не потребує |
| **3.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва** | | | | | |
| **32** | Підтримка діючих та сприяння створенню нових об»єднань підприємців | III квартал 2019 р | Протягом звітнього кварталу поточного року нових об"єднань підприємців не створювалось. Райдержадміністрацією проводиться методична та інформаційна підтримка діючих об"єднань підприємців. Так, ГО запрошуються на наради, семінари, які проводяться в райдержадміністрації, запрошуються до участі в обласних заходах різних напрямів. Так, керівником «Кремінська бізнес-асоуіація» було прийнято участь в презентації представниками Програми ООН із відновлення та розбудови миру щодо представлення результатів дослідження ринку праці та професійно-технічної освіти Луганської області. Цей спільний проект досліджень допоможе розробити методику вивчення потреб ринку праці, щоб у подальшому розвивати пріоритетні галузі регіону. Результати досліджень будуть покладені в основу заходів з підтримки підприємництва, розвитку професійної освіти, підвищення рівня зайнятості населення та стримування трудової міграції з регіону. | - | Фінасування не потребує |
| **33** | Проведення роботи щодо покращення державно-приватного діалогу стосовно сектору малого і середнього підприємництва шляхом постійного двостороннього діалогу і співпраці (засідання за круглим столом, семінари, громадські слухання з різних питань) | I квартал 2019 р | За організаційної підтримки Кремінської райдержадміністрації та Кремінського районного центру зайнятості 25 лютого у Кремінній пройшла зустріч представників облдержадміністрації, обласного центру зайнятості та програми ПРООН «Відновлення та розбудова миру в Україні» з підприємницькою спільнотою та освітянами. В ході зустрічі було оговорено проблеми розвитку підприємництва, зайнятості населення та розвитку професійної освіти молоді та дорослих. Так, підприємці наголосили на проблемах, пов’язаних з електроенергією: відсутність взаємозаліку між ТОВ «ЛЕО» та суб’єктами господарювання та відміна багатотарифних лічильників. З цією проблемою підприємці звернулись до представників облдержадміністрації. Інші проблемні питання стосувались кредитування – зависокі процентні ставки, окремо йшлось по недостатній рівень підготовки спеціалістів, які є випускниками професійних закладів освіти, а також надходили пропозиції щодо необхідності зменшення податкового навантаження на бізнес, особливо на початковій стадії заснування власної справи. |  |  |
| **34** | Проведення сумісних засідань управління економічного розвитку та торгівлі, Робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва, Ради промисловців та підприємців, керівників підприємств | III квартал 2019 р | Протягом звітнього кварталу сумісних засідань управління економічного розвитку та торгівлі, Робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва, Ради промисловців та підприємців, керівників підприємств не проводились. |  |  |
| **3.5. Система підготовки кадрів суб»єктів малого та середнього підприємництва** | | | | | |
| **35** | Залучення безробітних, які перебувають на обліку у службі зайнятості, до підприємницької діяльності шляхом організації професійного навчання за професіями, які сприяють організації власної справи | III квартал 2019 р | Кремінським центром зайнятості проводились профорієнтаційні заходи, на яких розглядалось питання щодо залучення безробітних до зайняття підприємницькою діяльністю: 2 тренінги на тему: «Організація власної справи» (40 осіб); тренінг на тему: «Мотиви підприємництва та пошук бізнес - ідей» (20 осіб); тренінг на тему: «Основи продажів та просування бізнесу» (20 осіб); 4 засідання клубу на теми: «Підтримка ініціативи безробітних в організації бізнесу», «Мрій і дій» (30 осіб). | \_ | Фінасування не потребує |
| **36** | Підтримка підприємницьких ініціатив безробітних шляхом надання одноразової допомоги | III квартал 2019 р | В звіьтньму кварталі було проведено 1 засідання комісії з питань надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.  1 особа зареєструвалась та отримала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (сума одноразової виплати допомоги по безробіттю 42604,21грн.). Діяльність започаткована у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. За дев"ять місяців поточного року було проведено 4 засідання комісії з питань надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності. | 113,023 | Кремінський центр зайнятості |
| **37** | Надання консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності | III квартал 2019 р | Відділом підприємництва та торгівіл райдержадміністрації надаються консультації підприємцям та особам, що мають намір започаткувати власну справу щодо порядку організації підприємницької діяльності та її ведення. В звітному періоді консультації отримало 7 осіб. Інфраструктуру розвитку та підтримки підприємництва району складають:  1 Центр надання адміністративних послуг Кремінської райдержадміністрації та 1 Кремінської міської ради, Красноріченської селищної ради (ОТГ), бізнес-центр, 2 банківські установи, 3 громадських об’єднання підприємців. На даний час районний ЦНАП надає 97 адміністративні послуги. В звітньому кварталі п.р. працівниками ЦНАПу надано 1780 консультацій. | \_ | Фінасування не потребує |
| **38** | Сприяння започаткуванню підприємницької діяльності серед вразливих верств населення (жінки, молодь, ВПО, колишні військовослужбовці) | III квартал 2019 р | Проходили професійне навчання 30 осіб з числа безробітних, в тому числі: 1 особа з числа АТО, 7 – молодь до 35 років, 12 – жінок. Навчання проводилось за професіями: «Продавець продовольчих товарів», «Муляр», «Машиніст (кочегар) котельної». 1 особа пройшла стажування за спеціальністю «Бібліотекар». Безробітні були направлені на курси підвищення кваліфікації з напрямів «Виконання робіт з обслуговування котельні», «Основи бізнес – планування» та інші. Навчання проводилось на базі: Державного навчального закладу «Луганський центр професійно-теxнічної освіти Державної служби зайнятості», ТОВ «Луганський навчально-курсовий комбінат-І», Комунальна установа «Кремінська районна централізована бібліотечна система». | \_ | Фінасування не потребує |
| **4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг** | | | | | |
| **4.1. Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послу** | | | | | |
| **39** | Подальше вдосконалення порядку надання адміністративних послуг та упровадження електронних інформаційних технологій під час їх надання | III квартал 2019 р | Розпочато роботу з представниками територіального органу МВС щодо налагодження взаємодії та забезпечення належної орагнізації стосовно запровадження в ЦНАПі надання послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія. | \_ | Фінасування не потребує |
| **40** | Здійснення постійного моніторингу стану роботи центрів надання адміністративних послуг, підвищення рівня інформаційно-консультаційного забезпечення їх роботи | III квартал 2019 р | На даний час районний ЦНАП надає 97 адміністративні послуги. Протягом IІІ кварталу 2019 р. до адміністратора ЦНАПуза консультацією звернулось 1780 осіб, надано адміністративних послуг через адміністраторів центру -592, відмов у наданні адміністративних послуг - 0, зареєстровано звернень - 1642. До державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців при ЦНАПі звернулося 430 особи, відмов у реєстрації – 0, до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень звернулось 447 осіб, відмов у реєстрації – 0, адміністративні послуги, які подаються в електронній формі –143. | \_ | Фінасування не потребує |
| **41** | Розроблення та випуск довідково- інформаційних матеріалів щодо надання органами виконавчої влади адміністративних послуг. | III квартал 2019 р | Органами виконавчої влади адміністративних послуг та іншими суб"єктами надання адміністративних послуг з початку року розроблено інформаційні довідки, листи та повідомлення для суб"єктів господарювання та інших отримувачів адміністративних послуг з питань нововведень у законодавчій базі, змін до порядків подання та отримання адміністративних послуг, новації законодавства щодо земельних правовідносин, питання щодо державної реєстрації політичних партій та громадських організацій, Повідомлення на теми: "Як за допомогою Інтернету отримати інформацію про громадську організацію", "Порядок оновлення договорів оренди", "Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки", "Поновлення права власності об’єкт нерухомого майна", "Як правильно оформити договір оренди землі", "Обмін земельними ділянками сільськогосподарського призначення" та інше. Зазначена інформація також оприлюднюються в місцевих ЗМІ, на інформаційних стендах ЦНАПу. | \_ | Фінасування не потребує |
| **42** | Постійне оновлення інформаційних стендів з надання адміністративних та інших послуг, здійснення електронних консультацій заявників | III квартал 2019 р | Оновлення інформаційних стендів в центрі проводиться постійно. На стендах розміщуюється інформація, яка стосується широкого кола осіб - отрумувачів адміністративних послуг (оголошення та повідомлення Кремінського відідлу МНС, новини законодавчих змін від Управління юстиції, інформація Держгеокадастру та інших суб"єктів надання адміністративних послуг, технологічні та інформаційні картки у сфері державної реєстрації різних напрямів, інформація про доступ до державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). На даний час центр не має можливості проводити електронні консультацій заявників. | \_ | Фінасування не потребує |